# ПРОЕКТ

# РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛТОЗЕРСКОГО ВЕПССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                             2023 г.                                                                                                           №

О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду 2023 года

Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях осуществления профилактических и превентивных мер, а также координации мероприятий по борьбе с лесными пожарами, ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в пожароопасный период 2023 года на территории  Шелтозерского вепсского сельского поселения, администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2023 года на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Шелтозерского вепсского сельского поселения  координацию действий по выполнению мероприятий по подготовке  к  пожароопасному периоду 2023 года.

3. Настоящее постановление обнародовать  и разместить на официальном сайте Шелтозерского вепсского сельского поселения .

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шелтозерского вепсского сельского поселения Кикинчук Ирину Александровну .

Глава Шелтозерского

вепсского сельского поселения                                                          И.М.Сафонова

Приложение к постановлению

от «       »              2023 года №

План

мероприятий по подготовке  Шелтозерского вепсского сельского поселения

к пожароопасному периоду 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка и утверждение плана мероприятий по защите населенных пунктов от лесных пожаров и предоставление его в управление по делам ГО и ЧС администрации Прионежского района | до 01.06.2022 | КЧС и ОПБ поселения |
| 2 | Проведение обследования существующих противопожарных разрывов (минерализованных полос), организация работ по обустройству (очистке) | до 01.06.2022 | КЧС и ОПБ поселения |
| 3 | Подготовка к пожароопасному периоду техники организаций, привлекаемой к тушению пожаров, вооружением, первичными средствами пожаротушения | до 01.06.2022 | КЧС и ОПБ поселения |
| 4 | Организация работы по профилактике правонарушений в сфере охраны лесов от пожаров | Постоянно | КЧС и ОПБ поселения |
| 5 | Проверка готовности источников наружного пожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), водонапорных башен и подъездных путей пожарной техники к естественным водоёмам | до 30.05.2023 | КЧС и ОПБ поселения |
| 6 | Проведение заседания оперативного штаба по предупреждению и организации тушения лесных пожаров по вопросу подготовки к пожароопасному периоду 2023 года | до 28.06.2023 | КЧС и ОПБ поселения |
| 7 | Проведение тренировки с привлечением всех сил и средств Шелтозерского вепсского сельского поселения по теме: «Защита населённых пунктов от лесных пожаров» | 13.06.2023 | КЧС и ОПБ поселения |
| 8 | Организация обучения, информирования населения о мерах пожарной безопасности на приусадебных участках, а также лесных массивах | до 05.06.2022 | КЧС и ОПБ поселения |
| 9 | Проведение проверки систем оповещения населения при ЧС природного и техногенного характера | до 01.06.2022 | КЧС и ОПБ поселения |
| 10 | Проведение разъяснительной работы с работниками организаций, предприятий, учреждений всех форм собственности, с собственниками жилых домов находящихся на территории сельского поселения о запрете отжига сухой травы на подведомственной территории и личных подворьях. | до 01.06.2022 | КЧС и ОПБ поселения |
| 11 | Проведение разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре, в том числе: - комплексное информирование населения о правилах противопожарного режима, правилах пожарной безопасности в лесах; - размещение актуальных материалов наглядной агитации на информационных стендах и в местах массового скопления людей | В течении пожароопасного сезона 2023 года | КЧС и ОПБ поселения |
| 12 | Организация установки стендов, аншлагов и других знаков, содержащих информацию «О мерах пожарной безопасности в лесах» в наиболее посещаемых местах населением | 2.3 квартал 2023 года | КЧС и ОПБ поселения |
| 13 | При повышении класса пожарной опасности принимать решения о запрещении или ограничении пребывания граждан в лесах | В течении пожароопасного сезона 2023 года | КЧС и ОПБ поселения |
| 14 | Корректировка схемы связи и оповещения руководящего состава | до 01.06.2022 | КЧС и ОПБ поселения |
| 15 | Корректировка плана эвакуации населения, маршруты движения из зон возможных чрезвычайных ситуаций природного характера | до 01.06.2022 | КЧС и ОПБ поселения |
| 16 | Провести комплекс мер по обеспечению населённых пунктов: - гарантированной связью; - запасами воды; - обустройство пожарных копаней в д. Ишанино, д. Вехручей, с. Шелтозеро ул. Загородная; - пожарным инвентарём (с его подворовым распределением); - исправными источниками наружного противопожарного водоснабжения и подъездом к ним; - беспрепятственным проездом пожарных автомобилей; - разборка заброшенных деревянных сооружений и зданий; - очистка территорий населённых пунктов, а также участков, прилегающим к жилым домам и иным постройкам, от горючих отходов с вывозом их на специальные площадки (полигоны); - приведение в готовность первичных средств пожаротушения на подведомственных объектах; - обеспечение пожарной безопасности мест проживания одиноких, престарелых граждан (инвалидов) | до 01.06.2022 | КЧС и ОПБ поселения |
| 17 | Направление информации о проделанной работе в управление по делам ГО и ЧС администрации Прионежского района | до 10.06.2022 | КЧС и ОПБ поселения |